**Проект 2022 года**

**общественного движения «Ответственный родитель»**

**«Спорт для всех!»**

**Цели:** Создание условий для комплексного решения социальной проблемы по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, путём вовлечения детей и молодежи в занятия спортом, физической культурой в доступных для всех формах, решение проблемы временной занятости в летний период.

**Задачи:**

* Развитие гражданской, социальной ответственности молодежи.
* Пропаганда физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни, включающей в себя социальную рекламу, пропаганду физической культуры и здорового образа жизни.
* Развитие физкультуры и массового спорта по месту жительства. Демонстрация доступности занятий спортом для различных категорий граждан.
* Решение проблемы временной занятости детей и молодёжи.
* Улучшение взаимосвязи школа – население – власть в вопросах спорта.
* Деятельность обучающихся как волонтеров в массовом спорте.

**Ожидаемые результаты:**

* Активное участие субъектов социальной среды в реализации проекта.
* Через акции, спортивные мероприятия увеличение доли детей и молодёжи участвующих в спортивной жизни школы, Ворошиловского района, города Ростова-на-Дону.
* Транслирование информации о спортивных мероприятиях в социальных сетях, выпуск спортивной газеты с информацией о спортивной жизни ШСК «Мечта», обучающихся (участниках соревнований различного уровня) ещё более увеличит спортивное движение.

**Состав участников проекта:**

1. Школьники 1-11 классов

2. Родители обучающихся

3. Педагоги МБОУ «Школа № 93»

**Механизм реализации проекта:**

1. Круглый стол

2. Дискуссионные площадки

3. Проведение экскурсий

4. Тренинги

5. Встречи с интересными людьми

6. Участие в соревнованиях различного уровня

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации проекта**

**«Ответственный родитель: «Спорт для всех!»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Информационно- организационный этап** | | | |
| 1. | Определение ответственных, участников проекта | январь 2022 | заместитель директора по ВР |
| 2. | Разработка положения Проекта «Спорт для всех!» | январь 2022 | психолог |
| 3. | Заседание рабочей группы Проекта | ежемесячно | руководитель проекта |
| 4. | Размещение и обновление консультативных, информационных материалов по реализации проекта на сайте учреждения, в родительских чатах | ежемесячно | рабочая группа проекта |
| 5. | Выявление и удовлетворение запросов участников проекта в обеспечение информационными и методическими ресурсами | в течение всего периода | рабочая группа проекта |
| **Основной этап** | | | |
| 1. | Участие в проекте «Спорт для детей инвалидов» (волонтёрское движение МБОУ «Школа № 93») | ежемесячно | классные руководители |
| 2. | Создание образовательных видеосюжетов, презентаций:  - «Спорт в моей семье»  - «Быстрее! Выше! Сильнее!»  - «Моя жизнь – это спорт!»  - «Волонтёры в спорте!» | апрель  август  сентябрь  ноябрь | рабочая группа проекта, школьный Медиасоюз |
| 3. | Тренинговые занятия, анкетирование по ЗОЖ | апрель  сентябрь | педагог-психолог  совместно с психологическим центром |
| 4 | Участие в Президентских играх и Президентских состязаниях. | в течение года | учителя физической культуры, классные руководители |
| 5. | Создание «карты» «Мои достижения в спорте: отслеживание динамики спортивных достижений» | май | рабочая группа проекта |
| 6. | Создание методических разработок уроков физической культуры, внеклассных мероприятий по физической культуре. | март | педагог-психолог, учителя физической культуры |
| 7. | Экскурсии в ЮФУ и педагогический колледж на факультеты физического воспитания, знакомство с адаптивной физкультурой. | сентябрь | руководитель проекта |
| 8. | Конкурс детских рисунков «Зимняя олимпиада в Пекине»», «Спорт – Я и моя семья!» | февраль | учитель ИЗО |